ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ ЖК Светланова · 59.6 м² · «___» __________ 2026 г.

Приложение №1 — Поэтапный график работ и оплаты

Ставка: 26 000 ₽/м² при H ≤ 3 м  ·  черновая по РД 3.25 м → 28 166,67 ₽/м²  ·  итого 1 678 733 ₽

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ФИО / наименование: ____________________ | ФИО / наименование: ____________________ |
| Адрес объекта: ________________________ | Реквизиты: ____________________________ |

Настоящее Приложение — неотъемлемая часть договора подряда: этапы, состав работ, критерии приёмки и оплата. База объёмов — рабочий проект (стадия РД).

Содержание

1. Исходные параметры

2. Сводная панель (этапы · деньги · сроки · вехи)

2.1. Схема этапов (графика): фазы → результат; оплата по этапам

3. Вехи Заказчика — полный реестр

4. Не входит в стоимость работ

5. Работы вне рабочего проекта (РД)

6. Инструмент, материалы, заказ, простой

7. Примерный план-график (сводка)

8. Детализация этапов

9. Порядок сдачи-приёмки и оплаты

10. Стабильность цены

11. Порча материалов на объекте

12. Страхование

13. Подписи сторон

Приложение №2 — Шаблон акта выполненных работ

1. Исходные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | ЖК Светланова |
| Адрес объекта | ________________________________ |
| Площадь (по РД) | 59.6 м² |
| Высота потолков | черновая по РД 3250 мм (3.25 м); ориентир чистовой ≈3150 мм после стяжки |
| Базовая ставка | 26 000 ₽ / м² при высоте потолков ≤ 3 м |
| Коэффициент высоты | 3.25 / 3 = 1.0833 (черновая высота РД / порог базовой ставки) |
| Применённая ставка | 28 166,67 ₽ / м² (= 26 000 ₽ × 1.0833) |
| Стоимость работ | 1 678 733 ₽ (= 59.6 м² × 28 166,67 ₽) |
| Округление этапов | этапы 1–13: вверх до 1000 ₽; этап 14 = остаток |
| Стабильность цены | фикс 6 мес. с даты подписания договора → разд. 10 |
| Ориентир срока | 7–8 мес., 2 профессиональных строителя → разд. 7 |
| Оплата | после КАЖДОГО этапа отдельно (не по фазам): акт → замечания → наличные → разд. 9 |
| Момент оплаты | после устранения замечаний (если были); без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается. Визуальная дорожная карта в разд. 2 — только навигация, не пакет оплаты |
| Уведомление о материалах | ≥ 3 нед. до потребности на объекте → разд. 3 и 6.2 |

2. Сводная панель (этапы · деньги · сроки · вехи)

Главная навигация: этап, сумма, месяц и действия Заказчика заранее. Детали этапов — разд. 8; полный реестр вех — разд. 3.

| № | Этап | Мес. | % | Сумма, ₽ | Вехи / предоставить заранее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка объекта | 1 | 4% | 68 000 | — |
| 2 | Возведение перегородок и коробов | 1 | 8% | 135 000 | • Логистика межкомнатных дверей (высота / внос) • высота межкомнатных дверей (полотен) • проверка возможности вноса: лифт и высота проходов лестничных пролётов • размеры новых проёмов в перегородках — согласовать с производителями дверей при нестандартных размерах |
| 3 | Черновая электрика | 2 | 11% | 185 000 | — |
| 4 | Черновая сантехника и отопление | 2 | 9% | 152 000 | • Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные) • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора) • уровень будущей плоскости потолка • высоты закладных под светильники • привязки к потолочным коммуникациям смежников при их наличии (магистрали кондиционирования — вне договора • пожарные коммуникации и датчики) |
| 5 | Звукоизоляция стен и подготовка потолков | 3 | 9% | 152 000 | — |
| 6 | Штукатурка стен и откосов | 3 | 10% | 168 000 | • Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска) • модели/коллекции керамогранита (санузел, прихожая) и инженерной доски (комнаты) • толщины «пирога» покрытий для выхода в единый/согласованный уровень • Поставка чистовой сантехники для закладных • смесители, душевые системы, трапы и иная чистовая сантехника, по которой монтируются скрытые/встраиваемые части в стены |
| 7 | Тёплый пол, шумоизоляция пола и стяжка | 4 | 10% | 168 000 | • Контрольный замер геометрии • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • расстояние пол–потолок (черновая/ориентир чистовой высоты), габариты помещений, предварительные привязки к коммуникациям • уточнение уровня потолка и закладных |
| 8 | Шпаклёвка и подготовка стен | 5 | 8% | 135 000 | • Замер под мебель и потолки • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • высоты и привязки под мебель/кухню и натяжной потолок • зоны розеток/выводов до окончательного монтажа чистовой электрики • Поставка плитки / керамогранита • вся плитка/керамогранит стен и пола по РД на объекте |
| 9 | Плиточные работы | 5 | 8% | 135 000 | • Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен • обои, краска и иные финишные материалы стен по согласованному составу |
| 10 | Покраска и акустические панели | 6 | 7% | 118 000 | • Поставка напольных покрытий • инженерная доска / напольные покрытия и комплектующие |
| 11 | Напольные покрытия и плинтусы | 6 | 6% | 101 000 | — |
| 12 | Чистовая электрика | 7 | 4% | 68 000 | • Поставка сантехприборов • унитазы, умывальники, смесители, ванна/душ и смежная сантехника |
| 13 | Чистовая сантехника | 7 | 3% | 51 000 | • Финальный замер привязок • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • финальные привязки розеток, выключателей и сантехнических/инженерных выводов к мебели и потолочным конструкциям |
| 14 | Финальная сдача и устранение замечаний | 7–8 | 3% | 42 733 | — |
|  | ИТОГО | 1–8 | 100% | 1 678 733 |  |

Колонка «Вехи» — действия Заказчика (полный текст, без обрезки). Уведомление о материалах ≥ 3 недели; вызов смежников — по разд. 3.

Дорожная карта ремонта (визуальный ориентир по месяцам, этапам и вехам Заказчика). Оплата — после каждого этапа отдельно: акт этапа → устранение замечаний → наличные.

Полный состав работ и критерии приёмки — разд. 8; полный реестр вех Заказчика — разд. 3; оплата после каждого этапа — разд. 9.

3. Вехи Заказчика — полный реестр

• На вехах Заказчик приглашает смежников, обеспечивает логистику дверей и поставку/выбор материалов.

• Претензии из-за позднего вызова смежников, задержки выбора или поставки материалов Заказчиком — не принимаются.

• Уведомление Подрядчика о необходимости материалов / выбора — не позднее чем за 3 недели до потребности на объекте.

3.1. Реестр вех (по порядку работ)

| № | Веха | После этапа / мес. | Предоставить / вызвать | Срок увед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Логистика межкомнатных дверей (высота / внос) | этап 2 / мес. 1 | • высота межкомнатных дверей (полотен) • проверка возможности вноса: лифт и высота проходов лестничных пролётов • размеры новых проёмов в перегородках — согласовать с производителями дверей при нестандартных размерах | по графику |
| 2 | Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные) | этап 3, 4 / мес. 2 | • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора) • уровень будущей плоскости потолка • высоты закладных под светильники • привязки к потолочным коммуникациям смежников при их наличии (магистрали кондиционирования — вне договора • пожарные коммуникации и датчики) | по графику |
| 3 | Контрольный замер геометрии | этап 6, 7 / мес. 3, 4 | • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • расстояние пол–потолок (черновая/ориентир чистовой высоты), габариты помещений, предварительные привязки к коммуникациям • уточнение уровня потолка и закладных | по графику |
| 4 | Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска) | этап 6 / мес. 3 | • модели/коллекции керамогранита (санузел, прихожая) и инженерной доски (комнаты) • толщины «пирога» покрытий для выхода в единый/согласованный уровень | ≥ 3 нед. |
| 5 | Поставка чистовой сантехники для закладных | этап 6 / мес. 3 | • смесители, душевые системы, трапы и иная чистовая сантехника, по которой монтируются скрытые/встраиваемые части в стены | ≥ 3 нед. |
| 6 | Замер под мебель и потолки | этап 8 / мес. 5 | • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • высоты и привязки под мебель/кухню и натяжной потолок • зоны розеток/выводов до окончательного монтажа чистовой электрики | по графику |
| 7 | Поставка плитки / керамогранита | этап 8 / мес. 5 | • вся плитка/керамогранит стен и пола по РД на объекте | ≥ 3 нед. |
| 8 | Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен | этап 9 / мес. 5 | • обои, краска и иные финишные материалы стен по согласованному составу | ≥ 3 нед. |
| 9 | Поставка напольных покрытий | этап 10 / мес. 6 | • инженерная доска / напольные покрытия и комплектующие | ≥ 3 нед. |
| 10 | Финальный замер привязок | этап 12, 13 / мес. 7 | • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • финальные привязки розеток, выключателей и сантехнических/инженерных выводов к мебели и потолочным конструкциям | по графику |
| 11 | Поставка сантехприборов | этап 12 / мес. 7 | • унитазы, умывальники, смесители, ванна/душ и смежная сантехника | ≥ 3 нед. |

3.2. Пояснения к ключевым вехам

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Потолки / ранний вызов | после этапов 3–4 до закрытия на этапе 5: уровень плоскости потолка и закладные под светильники. По базовому РД электрика Подрядчика — преимущественно по полу под стяжку; потолочная «копна» не результат работ Подрядчика (кондиционирование — вне договора; иная прокладка не по РД; пожарные коммуникации и датчики — смежники) |
| Логистика дверей | Перегородки возводятся с нуля; проёмы новые (сноса старых межкомнатных дверей нет). Высота полотен: лифт может не позволить внос — заранее проверить высоту проходов лестничных пролётов. Размеры проёмов согласовать с производителями дверей при нестандарте. Монтаж дверных коробок исключён из договора; логистика полотен, согласование размеров и планирование вноса — ответственность Заказчика. |
| Уровни полов | до стяжки (этап 7): модели плитки и инженерной доски (толщины пирога) — финишный уровень «в ноль» без переходов между зонами |
| Сантехника со скрытыми частями | к концу штукатурки (этап 6): краны / душевые / трапы на объекте; финальный монтаж — после чистовой отделки |
| Финишные материалы | плитка → этап 9; обои/краска → этап 10; покрытия пола → этап 11; сантехприборы → этап 13; уведомление ≥ 3 нед. |

4. Не входит в стоимость работ

• Кондиционирование (включая дренажирование и прокладку магистралей)

• Устройство натяжных потолков (багеты / парящие профили — часть объёма натяжных потолков; отдельно не выделяются и исключены вместе с ними)

• Монтаж дверных коробок

• Монтаж оконных рам и окон

• Монтаж входной двери и её устройство

• Демонтаж и устройство основных канализационных стояков (общедомовое имущество; ответственность за изменение — УК)

• Вынос строительного мусора с объекта / из МКД (выполняют отдельные рабочие МКД; сбор и расфасовка по мешкам на объекте входят в этапы)

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Входит | подготовка потолков + звукоизоляция потолков Соноплат по РД; сбор/расфасовка мусора по мешкам на объекте |
| Не входит (уточнение) | натяжные потолки (в т.ч. багеты/парящие профили); вынос мусора из МКД |
| Порядок исключённых работ | отдельные договоры / подрядчики либо допсоглашение |

4.1. Дефекты застройщика и здания

Дефекты здания и работ застройщика не входят в ответственность Подрядчика по настоящему Приложению.

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Зона ответственности | Подрядчик не отвечает за качество работ на участках таких дефектов и не обязан устранять их в цене Приложения |
| Кто решает | Заказчик — напрямую с застройщиком (или УК) по гарантии застройщика |
| Что относится к таким дефектам | работы/конструкции застройщика; общедомовые и заводские конструкции/изделия; скрытые и явные дефекты здания, не вызванные работами Подрядчика |
| Примеры | • продувание оконных рам • мокнущие углы / негерметичные швы наружных стен • иные дефекты здания/застройщика не по вине Подрядчика |
| Консультации Подрядчика | готовы помочь с фиксацией и рекомендациями, куда обратиться; устранение — только по отдельному письменному согласованию |

5. Работы вне рабочего проекта (РД)

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Что считается «вне РД» | любые работы по заказу Заказчика, не предусмотренные РД (в т.ч. перенос электроточек и изменение инженерных выводов) |
| Оформление | допсоглашение и/или доп. смета и/или акт согласования — до начала работ |
| Условие выполнения | только при технической возможности и после письменного согласования Сторон |
| Оплата / цена | не входят в фиксированную поэтапную стоимость, пока не оформлены отдельным подписанным документом |

6. Инструмент, материалы, заказ, простой

6.1. Разделение обязанностей

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Инструмент (Подрядчик) | многоразовый рабочий инструмент: электроинструмент; уровни; стремянки; иной многоразовый рабочий инструмент, необходимый для выполнения работ |
| Расходники (Заказчик) | свёрла; отрезные/шлифовальные диски; валики; шпатели (расходные); шкурки / абразивы; иные расходные материалы к инструменту и отделке — не считаются «рабочим инструментом», если иное не согласовано письменно |
| Материалы объекта | строительные и чистовые (финишные) — Заказчик; вехи поставки — разд. 2–3 |
| В цене этапов | оплата этапов — за работы; инструмент Подрядчика без отдельной платы; стоимость материалов/расходников Заказчика в суммы этапов не входит |

6.2. Уведомление и поставка (≥ 3 недели)

| Правило | Содержание | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Срок уведомления | Подрядчик уведомляет ≥ 3 нед. до потребности; критические точки повторно выделяются за тот же срок | без своевременного уведомления — риск простоя бригады, сдвига графика и компенсации простоя (п. 6.4) |
| Финиш к поставке | плитка / керамогранит; сантехника (приборы); обои; краска; иные финишные материалы по согласованному составу отделки + расходники к инструменту/отделке | отсутствие финиша/расходников на объекте → простой работ, возможен уход бригады на другой объект |
| Определить заранее | мебель; натяжные потолки (вне договора); сантехприборы; кухня; межкомнатные двери (полотна; коробки — вне договора; размеры проёмов согласовать с производителем при нестандарте); шторы / текстиль (акцент критических точек за 3 недели) | поздний выбор дверей/мебели/потолков → срыв логистики, переделки, претензии к срокам не принимаются |
| Уровни полов | модели/коллекции плитки и инженерной доски (толщины пирога) — до стяжки; уведомление о выборе ≥ 3 нед. (см. разд. 3); финишный уровень «в ноль» без переходов от зоны к зоне | без марок/моделей и толщин пирога нельзя вывести финишный уровень «в ноль» без переходов между зонами (плитка / инженерная доска) |
| Заказ / простой | канал заказа, доставка, приёмка — п. 6.3; простой бригады — п. 6.4 | сбой заказа/доставки/приёмки → простой; правила компенсации — п. 6.3–6.4 |

6.3. Заказ материалов

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Основной канал | «Леруа Мерлен» (рекомендуемый): корзина — Подрядчик, оплата — Заказчик |
| Самозакупка | Заказчик вправе самостоятельно закупать необходимые материалы не только в «Леруа Мерлен», но и в любом строительном магазине или на рынке |
| Доставка / подъём | Заказчик (независимо от места закупки) |
| Приёмка черновых | Подрядчик |
| Приёмка чистовых | Заказчик |
| Сроки доставки | Заказчик |
| Распределение расходов | материалы и расходники — Заказчик; многоразовый инструмент — Подрядчик; уведомление ≥ 3 нед. (п. 6.2). Оплата этапов (разд. 9) ≠ оплата материалов |

6.4. Простой бригады по вине Заказчика

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Причины простоя | вина Заказчика: нет/поздно материалы, нет допуска, задержка выбора материалов/смежных решений и аналогичные обстоятельства |
| Компенсация | непрерывный простой > 7 кал. сут → 5 000 ₽/кал. сут с 8-го дня |
| Порядок выплаты | отдельно от оплаты этапов; наличные RUB или иной согласованный способ; в разумный срок по письменному требованию Подрядчика |
| Релокация | простой > 14 кал. сут → бригада вправе временно уйти на другой объект; возврат — по согласованию при наличии объёма и материалов |
| Срок работ | продлевается на период простоя и, при релокации, до фактического возврата бригады |
| Исключения | не применяется к простою по вине Подрядчика или обстоятельствам непреодолимой силы |

7. Примерный план-график (сводка)

• Примерный план-график при работе 2 профессиональных строителей. Общая продолжительность — не менее 7–8 месяцев (планировать меньше не рекомендуется). Срок обусловлен не только объёмом работ, но и технологией строительства: временем высыхания штукатурки стен, высыхания стяжки/полов и последующих наливных полов (технологические паузы нельзя сжать без риска дефектов). График ориентировочный; возможны сдвиги из-за поставки материалов, согласований и работ смежных подрядчиков (потолки, мебель, двери и др.).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бригада | 2 профессиональных строителя |
| Длительность | не менее 7–8 мес. (планировать меньше не рекомендуется) |
| Технология / сушка | срок 7–8 мес. учитывает высыхание штукатурки стен, стяжки/полов и наливных полов (технологические паузы) |
| Характер | ориентировочный; сдвиги из-за материалов, согласований, смежников |
| Детализация по этапам | месяц указан в сводной панели — разд. 2 |

| Месяц | Этапы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2 | Подготовка площадки (свет, вода, туалет), перегородки и короба |
| 2 | 3, 4 | Черновая электрика, черновая сантехника и отопление |
| 3 | 5, 6 | Звукоизоляция/подготовка потолков, штукатурка стен |
| 4 | 7 | Тёплый пол, шумоизоляция пола, стяжка |
| 5 | 8, 9 | Шпаклёвка стен, плиточные работы |
| 6 | 10, 11 | Покраска/панели, напольные покрытия |
| 7 | 12, 13 | Чистовая электрика и чистовая сантехника |
| 7–8 | 14 | Финальная сдача, замечания; буфер под смежные работы и материалы |

8. Детализация этапов

Формат: название + сумма → состав работ → критерий приёмки. Суммы и месяцы — разд. 2; оплата — разд. 9 (акт — Приложение №2). Вехи в тексте этапа — краткие напоминания; полный реестр — разд. 3. Слои стен: грунт непосредственно перед штукатуркой — этап 6; шпаклёвка / стеклохолст / грунт под финиш — этап 8; покраска — этап 10. Временные вода и туалет бригады — этап 1.

Этап 1. Подготовка объекта — 4% / 68 000 ₽ · мес. 1

• Организация временного электроснабжения и освещения

• Организация временного водоснабжения / водной точки на объекте для замеса растворов и штукатурных смесей (на период черновых и отделочных работ)

• Устройство временного туалета для бригады на период работ на объекте

• Защита входной двери, окон, МОП

• Демонтаж существующих коробов К1/К2 по листу 02 РД (коммуникации сохранить; межкомнатные двери и перегородки не сносятся — перегородки возводятся с нуля на этапе 2)

• Сбор и расфасовка строительного мусора этапа по мешкам на объекте (без выноса)

Приёмка: Площадка подготовлена к черновым работам: временное питание/освещение, временная вода для замеса, временный туалет бригады, защита МОП; короба К1/К2 демонтированы, коммуникации сохранены. Снос межкомнатных дверей/перегородок в объём этапа не входит

Этап 2. Возведение перегородок и коробов — 8% / 135 000 ₽ · мес. 1

• Разметка перегородок по листу 03 РД

• Монтаж перегородок П-01 (ПГП 100) и П-02 (ПГП 80) с нуля (новые конструкции)

• Устройство коробов К-01/К-02 из ГКЛВ до потолка

• Формирование и армирование новых дверных проёмов в возводимых перегородках, примыкания к конструкциям

Приёмка: Перегородки и короба смонтированы с нуля по проекту (лист 03 РД); новые проёмы под межкомнатные двери подготовлены. Снос старых дверей/перегородок не выполнялся — их в объёме работ нет

Веха. Логистика межкомнатных дверей (высота / внос): после этапа 2 (новые проёмы в возведённых перегородках готовы); задолго до заказа и поставки дверных полотен и любых дверных работ (этап 2). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 3. Черновая электрика — 11% / 185 000 ₽ · мес. 2

• Подготовка ниши под щит

• Штробление, разводка силовой электрики по листу 07 РД (преимущественно по полу — закрывается стяжкой; без трасс кондиционирования)

• Прокладка интернет- и слаботочных трасс TV/LAN/интернет по листу 07 РД (по полу / в конструкциях по РД)

• Установка подрозетников и выводы групп розеток/освещения: обычные — в зонах без звукоизоляции стен; в зонах звукоизоляции стен по листу 04 РД — посадочные места/выводы под звукоизоляционные (акустические) подрозетники (монтаж самих звукоизоляционных подрозетников — этап 5, вместе с панелями)

• Размещение трасс/точек под регуляторы тёплых полов (встраиваемые в стену или отдельно стоящие) — согласовать с Заказчиком: влияет на подготовку подрозетников и посадочных мест

• Сборка/монтаж распределительного щита (черновой этап)

Приёмка: Силовая и слаботочная разводка по РД выполнена (база — по полу под стяжку); подрозетники/выводы установлены: в зонах звукоизоляции стен — подготовка под звукоизоляционные подрозетники (их монтаж — этап 5); схема щита согласована; фото скрытых работ переданы. Потолочная «копна» не входит в результат этапа

Этап 4. Черновая сантехника и отопление — 9% / 152 000 ₽ · мес. 2

• Прокладка труб ХВС/ГВС/канализации/отопления в пределах квартиры

• Монтаж коллекторов, узлов, инсталляций (скрытая часть)

• Монтаж закладных и скрытых частей под чистовую сантехнику в стенах (смесители, душевые системы, трапы по проекту)

• Опрессовка контуров, акты скрытых работ

• Выводы точек под чистовые приборы (без демонтажа/устройства основных канализационных стояков)

• Веха раннего вызова потолочников (уровень плоскости / закладные) — до закрытия конструкций на этапе 5; потолочная «копна» не является результатом работ Подрядчика (возникает только после смежников: кондиционирование — вне договора, иная прокладка не по РД)

Приёмка: Контуры ХВС/ГВС/канализации/отопления смонтированы и опрессованы без замечаний; акты скрытых работ переданы Заказчику. Основные канализационные стояки не входят

Веха. Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные): после черновых инженерок (этапы 3–4); до закрытия конструкций на этапе 5 (этап 3, 4). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 5. Звукоизоляция стен и подготовка потолков — 9% / 152 000 ₽ · мес. 3

• Звукоизоляция стен по листу 04 РД (панели / система по проекту)

• Монтаж звукоизоляционных (акустических) подрозетников во всех точках розеток/выключателей/выводов в стенах со звукоизоляцией (вместо обычных; непрерывность звукоизоляционного контура в зоне коробок)

• Подготовка потолков под последующую чистовую отделку (входит в договор)

• Монтаж звукоизоляции потолков Соноплат по РД (~17+27 м²)

• Акты/фото скрытых работ по звукоизоляции и акустическим подрозетникам до закрытия конструкций

Приёмка: Звукоизоляция стен и потолков (Соноплат) выполнена по РД; в зонах звукоизоляции стен установлены звукоизоляционные подрозетники; поверхности потолков подготовлены под последующую отделку. Не входит: устройство натяжных потолков (в т.ч. багеты/парящие профили)

Этап 6. Штукатурка стен и откосов — 10% / 168 000 ₽ · мес. 3

• Грунтование стен непосредственно перед оштукатуриванием (под гипсовую/цементную штукатурку)

• Установка штукатурных маяков

• Оштукатуривание гипсовыми смесями / цементно-песчаным раствором толщиной до 20 мм (по зонам)

• Выемка маяков, заделка штроб гипсовой/цементной штукатуркой

• Грунтование откосов непосредственно перед оштукатуриванием; оштукатуривание оконных откосов и откосов входной двери

• Согласование с Заказчиком марок/моделей плитки и чистовых полов: от них зависит финишный уровень «в ноль» без переходов от зоны к зоне (до стяжки на этапе 7)

Приёмка: Стены и откосы загрунтованы и оштукатурены (до 20 мм); геометрия в допусках; поверхности готовы к шпаклёвке; уровни чистовых полов согласованы с Заказчиком

Веха. Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска): до этапа 7 (стяжка) и до финального расчёта уровней; уведомление ≥3 недели до необходимости выбора (этап 6). Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка чистовой сантехники для закладных: к завершению этапа 6 (до окончания черновой штукатурки стен); уведомление ≥3 недели до поставки (этап 6). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 7. Тёплый пол, шумоизоляция пола и стяжка — 10% / 168 000 ₽ · мес. 4

• Монтаж тёплых полов ТП-01 (прихожая) и ТП-02 (санузел) по листу 06 РД

• Шумо-/гидроизоляция пола по проекту

• Армирование, устройство полусухой стяжки

• Обмазочная гидроизоляция мокрых зон; подрезка/шлифовка стяжки

Приёмка: Контуры тёплого пола смонтированы; стяжка принята по уровню; гидроизоляция мокрых зон выполнена

Веха. Контрольный замер геометрии: после этапа 7 (стяжка; стены уже выровнены на этапе 6) (этап 6, 7). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 8. Шпаклёвка и подготовка стен — 8% / 135 000 ₽ · мес. 5

• Грунтование стен; базовое шпаклевание стен (первый слой) и шлифование

• Грунтование перед оклейкой; поклейка стеклохолста (зоны под покраску OC-01)

• Шпаклевание стеклохолста в 1 слой; финишное шпаклевание и шлифование стеклохолста

• Грунтование и шпаклевание откосов под покраску; подготовка под панели / керамогранит

Приёмка: Стены подготовлены под финиш: база, стеклохолст, шпаклёвка/шлифовка без видимых дефектов (под покраску, панели или керамогранит)

Веха. Замер под мебель и потолки: после этапа 8 (шпаклёвка); до финиша стен (этап 10) и до чистовой электрики (этап 12) (этап 8). Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка плитки / керамогранита: к началу этапа 9 (плиточные работы); уведомление ≥3 недели до поставки на объект (этап 8). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 9. Плиточные работы — 8% / 135 000 ₽ · мес. 5

• Облицовка стен керамогранитом OC-02 (~35,2 м²: 7,2+28 по листу 05)

• Укладка керамогранита пола: прихожая 1,54 м² + санузел 6,0 м²

• Укладка керамогранита на фартук кухни по РД

• Затирка швов, отверстия под выводы

• Проверка плоскости и геометрии швов

Приёмка: Облицовка стен OC-02 и полы мокрых зон/прихожей выполнены; швы затёрты, плоскость и геометрия приняты

Веха. Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен: к началу этапа 10 (покраска/панели); уведомление ≥3 недели (этап 9). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 10. Покраска и акустические панели — 7% / 118 000 ₽ · мес. 6

• Грунтование стен перед окрашиванием

• Окрашивание стен OC-01 (~78 м²: 38+40 по листу 05) водоэмульсионной краской в 2 слоя

• Монтаж акустических панелей OC-03 (~10,6 м²: 3,4+7,2)

• Оформление оконных откосов и откосов входной двери в чистовом виде (в т.ч. после оклейки стеклохолстом на этапе 8)

Приёмка: Покраска OC-01 (ВЭ в 2 слоя) и панели OC-03 приняты без пятен, заметных стыков и отслоений; откосы в чистовом виде

Веха. Поставка напольных покрытий: к началу этапа 11 (инженерная доска); уведомление ≥3 недели (этап 10). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 11. Напольные покрытия и плинтусы — 6% / 101 000 ₽ · мес. 6

• Укладка инженерной доски ~52 м² по листу 06 РД

• Монтаж напольных плинтусов

• Монтаж подоконников

• Примыкания, порожки, защитная упаковка покрытия

Приёмка: Инженерная доска уложена без щелей и перепадов; плинтусы и подоконники установлены

Этап 12. Чистовая электрика — 4% / 68 000 ₽ · мес. 7

• Установка розеток и выключателей по листу 07 РД

• Финальная сборка/маркировка щита

• Подключение приборов (без монтажа натяжного потолка, включая багеты/парящие профили)

Приёмка: Розетки и выключатели установлены и работают; щит собран и промаркирован; схема щита передана Заказчику

Веха. Финальный замер привязок: после этапов 12–13 (чистовые точки электрики и сантехники) (этап 12, 13). Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка сантехприборов: к началу этапа 13 (чистовая сантехника); уведомление ≥3 недели (этап 12). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 13. Чистовая сантехника — 3% / 51 000 ₽ · мес. 7

• Установка унитазов, умывальников, смесителей

• Финальный монтаж чистовой сантехники после чистовой отделки стен, до или после натяжных потолков по фактической последовательности смежников

• Подключение ванны/душа/трапов по проекту

• Монтаж зеркал в санузлах, включая зеркала с подсветкой по РД

• Монтаж стеклянных душевых перегородок по проекту

• Проверка работоспособности и герметичности

Приёмка: Чистовые сантехприборы установлены и работают; протечек нет; зеркала и душевые перегородки по проекту смонтированы

Веха. Финальный замер привязок (продолжение, этап 13): после чистовой сантехники завершить замер со смежными подрядчиками. Подробнее — разд. 2–3.

Этап 14. Финальная сдача и устранение замечаний — 3% / 42 733 ₽ · мес. 7–8

• Устранение замечаний по чек-листу

• Финальная уборка; сбор мусора на объекте (без выноса из МКД)

• Передача комплекта актов скрытых работ и исполнительной документации

• Подписание итогового акта сдачи-приёмки

Приёмка: Замечания по чек-листу устранены; комплект актов и исполнительной документации передан; итоговый акт подписан без существенных замечаний

9. Порядок сдачи-приёмки и оплаты

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Акт этапа | каждый этап — отдельный акт (Приложение №2); подписанный акт — основание оплаты |
| Срок приёмки | 5 рабочих дней: принять либо мотивированный отказ с перечнем замечаний |
| Устранение замечаний | 10 рабочих дней с даты получения отказа/перечня (иной срок — письменно). Повторные замечания — новый согласованный срок |
| Оплата | ПОСЛЕ КАЖДОГО ЭТАПА отдельно (не по фазам / не пакетом): наличные RUB при подписании акта этапа после устранения заявленных замечаний (если были). Без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается. Визуальная дорожная карта разд. 2 — только навигация |
| Скрытые работы | гидро-/шумоизоляция стен и потолков, инженерия, опрессовка — акты и фото до закрытия конструкций |
| Этап 14 | оплата только после устранения замечаний и подписания итогового акта |
| Исключения (разд. 4) | не в оплату без допсоглашения |
| Работы вне РД (разд. 5) | оплата только после допсоглашения / доп. сметы / акта согласования и при технической возможности |
| Обязанности Заказчика | вехи (разд. 2–3); материалы и расходники; уведомление ≥ 3 нед. (п. 6.2). Инструмент — Подрядчик. Заказ — п. 6.3. Простой — п. 6.4. Поздний замер / задержка выбора или поставки — не основание претензий к Подрядчику |
| Страхование | до начала работ — копия действующего полиса (разд. 12); иначе Заказчик вправе не допускать к работам |

10. Стабильность цены

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Фиксация | базовая ставка, коэффициент высоты (черновая по РД) и итоговая стоимость не меняются 6 мес. с дата подписания договора |
| После фиксации | пересмотр ставки и/или итого — только письменное допсоглашение; не автоматически и не в одностороннем порядке |
| Основание переговоров | в т.ч. существенное ухудшение социально-экономической обстановки (инфляция, рост рыночных цен на работы и материалы) |
| Доп. работы вне РД | изменение ставки/стоимости — исключительно в порядке разд. 5 (допсоглашение / доп. смета / акт согласования) |

11. Порча материалов на объекте

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Вина Подрядчика | повторная закупка аналогичных материалов за счёт Подрядчика в согласованный срок (вина работников / привлечённых лиц) |
| Вина Заказчика / третьих лиц Заказчика | повторная закупка за счёт Заказчика (в т.ч. ненадлежащее хранение/охрана по обстоятельствам Заказчика) |
| Страховой случай | возмещение по условиям полиса (договора) страхования и законодательству РФ (разд. 12) |
| Доказывание | сторона, ссылающаяся на вину другой, при необходимости подтверждает обстоятельства (акты, фотофиксация) |

12. Страхование

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Обязанность | Подрядчик до начала работ обеспечивает и поддерживает страхование на весь срок работ |
| Покрытие (а) | гражданская ответственность при проведении ремонтных (СМР) работ на Объекте |
| Покрытие (б) | вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (соседи, общедомовое имущество), в т.ч. пожар, затопление и подобные события |
| Допуск к работам | копия действующего полиса (договора) с суммой, сроком и адресом Объекта — до старта; без полиса Заказчик вправе не допускать к работам |
| Действие полиса | непрерывно на весь срок работ; при страховом случае — возмещение страховщиком в пределах страховой суммы |
| Остаточная ответственность | обязанность страхования не освобождает Подрядчика в части, не покрытой страховым возмещением, по закону РФ и договору |

13. Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ / _______________ | _________________ / _______________ |
| ФИО / подпись | ФИО / подпись |

Документ сформирован: 30.07.2026. Контроль: 100% / 1 678 733 ₽. Срок: 7–8 мес. (2 профессиональных строителя).

Приложение №2 — Шаблон акта выполненных работ (этапный)

На каждый этап. Подписанный акт (после устранения замечаний, если были) — основание оплаты наличными в рублях РФ (разд. 9 Приложения №1).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(приёмка этапа работ по договору подряда)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| № акта / дата | № ______ от «___» __________ ______ г. |
| Объект | ЖК Светланова |
| Адрес объекта | ________________________________ |
| Договор | № ______ от «___» __________ ______ г. |
| Этап № | ______ |
| Наименование этапа | ________________________________ |
| Сумма этапа | ________________ ₽ (доля ____ %) |

1. Состав принятых работ этапа

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Критерии приёмки / результат проверки

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Замечания Заказчика (при наличии)

□ замечаний нет    □ замечания есть (перечень):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Страхование (отметка)

□ Полис ГО / вреда третьим лицам действует; № _______________; до «___» __________ ______ г.; страховщик ________________________________.

5. Заключение

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Результат | работы этапа выполнены по Приложению №1; этап принят; замечания устранены / замечаний не было (нужное подчеркнуть) |
| Сумма к оплате | ________________ ₽ |
| Форма оплаты | наличные RUB при подписании акта; без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается |

6. Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _______________________________ | _______________________________ |
| ФИО | ФИО |
| ________________ / ____________ | ________________ / ____________ |
| подпись / дата | подпись / дата |

Примечание: к акту при необходимости — фото скрытых работ и исполнительные схемы. Сбор мусора на объекте входит в этап; вынос из МКД — не входит (разд. 4).

Благодарим за сотрудничество!

ЖК Светланова

Адрес объекта: ____________________  |  Тел.: ____________________